## Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO PARA NEGOCIO POPULAR
TÍTULO DEL PROYECTO | SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO PARA NEGOCIO POPULAR
RESPONSABLES | CRISTIAN TELLO - CARLOS ROMERO
FECHA | 2023-11-15
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
1 | Planificación y Análisis | time axis 2023-11-16 to 2024-02-28
1.1 | Análisis del Plan de Negocios | Analista | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 4 | 100% | bar: 2023-11-16 to 2023-11-20
1.2 | Levantamiento de Requisitos | Analista | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 6 | 100% | bar: 2023-11-21 to 2023-11-27
1.3 | Análisis de Requisitos | Analista | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2 | 90% | bar: 2023-11-28 to 2023-11-30
1.4 | Identificación de Casos de Uso | Analista | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2 | 100% | bar: 2023-12-01 to 2023-12-03
1.5 | Identificación de las Historias de Usuario | Analista | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2 | 100% | bar: 2023-12-05 to 2023-12-07
2 | Diseño
2.1 | Diseño de la Arquitectura del Sistema | Arquitecto de Software | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 5 | 100% | bar: 2023-12-08 to 2023-12-13
2.2 | Diseño de la Base de Datos | Arquitecto de Datos | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 5 | 100% | bar: 2023-12-14 to 2023-12-19
2.3 | Diseño de la Interfaz del Usuario | Diseñador UI | 2023-12-20 | 2023-12-23 | 3 | 85% | bar: 2023-12-20 to 2023-12-23
3 | Desarrollo e Implementación
3.1 | Sprint Gestión de Clientes | Desarrolladores | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 7 | 100% | bar: 2024-01-02 to 2024-01-09
3.2 | Sprint Gestión de Proveedores | Desarrolladores | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 7 | 95% | bar: 2024-01-10 to 2024-01-17
3.3 | Sprint Gestión de Productos | Desarrolladores | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 7 | 96% | bar: 2024-01-18 to 2024-01-25
4 | Pruebas y Verificación
4.1 | Creación de Casos de Prueba | Tester | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 3 | 100% | bar: 2024-01-26 to 2024-01-29
4.2 | Implementación de Pruebas | Tester | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 3 | 95% | bar: 2024-02-01 to 2024-02-04
4.3 | Reporte de Errores | Tester | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2 | 100% | bar: 2024-02-05 to 2024-02-07
4.4 | Corrección de Errores y Validación en el Proyecto | Desarrolladores | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 5 | 97% | bar: 2024-02-08 to 2024-02-13
5 | Entrega y Despliegue
5.1 | Despliegue y presentación del proyecto | Jefe de Proyecto | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 1 | 100% | bar: 2024-02-14 to 2024-02-15
5.2 | EDocumentación Técnica y Manual de Usuario | Documentador | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 3 | 100% | bar: 2024-02-16 to 2024-02-19
Formulas:
PENDIENTE = [EMPEZAR]+7
EMPEZAR = [PENDIENTE, row above]+1

## Sprints de Desarrollo
[8 empty] | ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status | REQ001 | CLENTE | Administrador | Crear clientes | Crear clientes y guardar su informacion |  | ALTA | TERMINADA
REQ001 | Ingresar cliente | Administrador | Agregar informacion del cliente | Guardar la informacion de los clientes en la base de datos |  | Alta | Terminado | REQ002 | CLIENTE | Administrador | Actualizar informacion de clientes | Modificar informacion de los clientes |  | ALTA | TERMINADA
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado |  | REQ003 | CLIENTE | Administrador | Inactivar clientes | Desactivar un cliente no frecuente |  | ALTA | TERMINADA
REQ001-1 | Crear un formulario para ingresar la informacion del cliente y poder guardarla en la base de datos |  |  |  | Desarrollador 1 | 4 |  | REQ004 | CLIENTE | Administrador | Buscar clientes | Buscar información de un cliente de forma ágil |  | ALTA | TERMINADA
[8 empty] | REQ005 | PROVEEDOR | Administrador | Crear proveedores | Registrar información de proveedores al sistema y que productos venden |  | ALTA | TERMINADA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status | REQ006 | PROVEEDOR | Administrador | Actualizar informacion de proveedores | Modificar información de proveedores |  | ALTA | TERMINADA
REQ002 | Actualizar cliente | Administrador | Actualizar informacion del cliente | Guardar la informacion actualizada de los clientes en la base de datos |  | Alta | Terminado | REQ007 | PROVEEDOR | Administrador | Inactivar proveedores | Desactivar el uso de ese proveedor para el sistema |  | ALTA | TERMINADA
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado |  | REQ008 | PROVEEDOR | Administrador | Buscar proveedores | Encontrar de manera rápida en proveedor |  | ALTA | TERMINADA
REQ002-1 | Crear un formulario para poder actualizar la informacion que sea necesaria del cliente |  |  |  | Desarrollador 1 | 4 |  | REQ008 | PRODUCTO | Administrador | Ingresar un producto | Registrar información de un producto dentro del inventario |  | ALTA | TERMINADA
[8 empty] | REQ009 | PRODUCTO | Administrador | Actualizar la información del producto | Modificar información del producto de ser necesario |  | ALTA | TERMINADA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status | REQ010 | PRODUCTO | Administrador | Buscar productos | Buscar un producto específco mendiante filtros de búsqueda |  | ALTA | TERMINADA
REQ003 | Inactivar cliente | Administrador | Activar o inactivar a del cliente | Saber que clientes frecuentan la tienda |  | Alta | Terminado | REQ011 | PRODUCTO | Administrador | Cambiar esto de productos | Cambiar el estado de activo a inactivo |  | ALTA | TERMINADA
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ003-1 | Crear un boton que permita activar y desactivar un cliente |  |  |  | Desarrollador 1 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Buscar cliente | Administrador | Encontrar de manera eficaz a cualquier cliente | Encontrar la informacion de cualquier cliente que ya se encuentre en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ001-4 | Crear un campo que permita ingresar la cedula para buscar un cliente |  |  |  | Desarrollador 1 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Ingresar proveedor | Administrador | Agregar informacion del proveedor | Guardar la informacion de los proveedores en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ005-1 | Crear un formulario para ingresar la informacion del provedor y poder guardarla |  |  |  | Desarrollador 2 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Actualizar proveedor | Administrador | Actualizar informacion del proveedor | Guardar la informacion actualizada de los proveedores en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ006-1 | Crear un formulario para poder actualizar la informacion del proveedor |  |  |  | Desarrollador 2 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Inactivar proveedor | Administrador | Activar o inactivar a del proveedor | Saber que proveedores siguen ofrenciendo productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ007-1 | Crear un boton que permita activar y desactivar un proveedor |  |  |  | Desarrollador 2 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Buscar cliente | Administrador | Encontrar de manera eficaz a cualquier cliente | Encontrar la informacion de cualquier cliente que ya se encuentre en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ008-1 | Crear un campo que permita ingresar el RUC para buscar un proveedor |  |  |  | Desarrollador 2 | 2
REQ008-2 | Crear un check list para buscar un proveedor por su nombre |  |  |  | Desarrollador 2 | 1
REQ008-3 | Crear un campo que permita buscar un proveedor por estado |  |  |  | Desarrollador 2 | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Ingresar producto | Administrador | Agregar informacion de productos | Guardar la informacion de los productos en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ009-1 | Crear un formulario para ingresar la informacion del producto y poder guardarla |  |  |  | Desarrollador 3 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0010 | Actualizar producto | Administrador | Actualizar informacion del producto | Guardar la informacion actualizada del producto en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ0010-1 | Crear un formulario para poder actualizar la informacion del producto |  |  |  | Desarrollador 4 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0011 | Inactivar producto | Administrador | Activar o inactivar productos | Saber que productos hay en la tienda |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ0011-1 | Crear un boton que permita activar y desactivar un producto |  |  |  | Desarrollador 4 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0012 | Buscar producto | Administrador | Encontrar de manera eficaz a cualquier producto | Encontrar la informacion de cualquier producto que ya se encuentre en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ0012-1 | Crear un campo que permita ingresar el nombre para buscar un producto |  |  |  | Desarrollador 4 | 2
REQ0012-2 | Crear un check list para buscar un producto por su proveedor |  |  |  | Desarrollador 4 | 1
REQ0012-3 | Crear un campo que permita buscar un producto por estado |  |  |  | Desarrollador 4 | 1

## Matriz RACI
MATRIZ RACI PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO PARA NEGOCIO POPULAR
No | Actividad | Jefe de Proyecto | Desarrollador | Tester | Cliente
1 | Recopilación de Requisitos | R | A | C | I
2 | Identificación de Casos de Uso | R | A | C | I
3 | Validación de Requisitos | A | R | C | I
4 | Diseño de Arquitectura del Sistema | A | R | C | I
5 | Diseño de la Base de Datos | A | R | C | I
6 | Diseño de la Interfaz de Usuario | A | R | C | I
7 | Implementación: Gestión de Clientes | A | R | C | I
8 | Implementación: Gestión de Proveedores | A | R | C | I
9 | Implementación: Gestión de Productos | A | R | C | I
10 | Pruebas de Integración | R | A | C | I
11 | Pruebas de Aceptación | A | C | R | I
12 | Entrega y Despliegue | A | R | C | I
13 | Documentación Técnica y Manual de Usuario | A | R | C | I
R | Responsable
A | Aprobador
C | Consultado
I | Informado