## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI - SISTEMA DE POSTULACIÓN
|  |  | Patrocinador del proyecto | Director | Líder de Proyecto | Rol 4 | Rol 5 | Desarrollador 1 | Desarrollador 2 | Líder Técnico | QA | Rol 5 | Tester | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Cliente | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  |  |  |  | Otro
FASE 1: Análisis y Definicion de Requisitos
Alta | Completo | Reunión inicial con los interesados |  | I | R |  |  | A | A | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Alta | Completo | Recopilación de Requisitos |  | I | R |  |  | A | A | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Alta | Completo | Identificación de Casos de Uso |  | I | R |  |  | A | A | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Media | Aprobado | Validar requisitos con usuarios finales |  | C | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
FASE 2: Diseño
Alta | Completo | Diseño de Arquitectura del Sistema |  | C | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Alta | Completo | Diseño de la Base de Datos |  | C | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Media | Completo | Diseño de la Interfaz de Usuario |  | C | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
FASE 3: Desarrollo
Alta | En curso | Implementación: Gestión de Clientes |  | C | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Alta | En curso | Implementación: Gestión de Proveedores |  | C | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Alta | En curso | Implementación: Gestión de Productos |  | C | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
FASE 4: Pruebas
Alta | En espera | Realizar pruebas unitarias |  | I | R |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Media | En espera | Pruebas de Integración |  | I | R |  |  | A | A | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Media | En espera | Pruebas de Aceptación |  | I | A |  |  | C | C | A | I |  | R |  |  |  |  | I
FASE 5: Implementación y Cierre
Alta | En espera | Entrega y Despliegue |  | A | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Media | En espera | Documentación Técnica y Manual de Usuario |  | I | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | I
Media | En espera | Capacitar usuario clave |  | I | A |  |  | R | R | A | I |  | C |  |  |  |  | R
Alta | En espera | Cerrar formalmente el proyecto |  | A | A |  |  | C | C | A | I |  | C |  |  |  |  | R
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera